## Blad1
ID | Uppgift | Typ | Prioritering | Status | Sprint | Kommentar | Typ = Front end, server, databas
1 | Skapa LAMP server | Server | Hög |  | S0 |  | Prio = Låg, Medel, Hög
2 | Simpel hemsidalayout | Front end | Hög |  | S0 |  | Status = Röd, Gul, Grön
3 | Skapa Databas | Databas | Hög |  | S0
4 | Interaktiv sidlayout | Front end | Låg |  | S0
5 | Produktsida | Front end | Medel |  | S0
6 | Köplayout | Front end | Låg |  | S0
7 | Skapa Produktstruct | Databas | Hög |  | S1
8 | Koppla Databas till Sida | Front end | Hög |  | S1
9 | Php script till databas | Front end | Medel |  | S1
10 | Shoppingvagn/Recension layout | Databas | Medel |  | S1
11 | Byta ut placeholder element | Front end | Låg |  | S1
12 | Gemensam meny för hemsidan | Front end | Medel |  | S2
13 | Lägg till användarfunktionalitet | Front end/databas | Medel |  | S2
14 | Lägg till shoppingvagn | Front end/databas | Hög |  | S2
15 | Lägg till köpfunktionalitet | Front end/databas | Hög |  | S2
16 | Byt ut alla bilder | Front end | Låg |  | S2
17 | Möjlighet att skapa användare | Front end | Låg |  | S2
18 | Krypterade lösenord i databasen | Databas | Låg |  | S2
19 | Produktkategorier | Databas | Medel |  | S2 | Istället för bara strängar i Products så har vi foreign key till en tabell.
20 | Produktlänkar från databasen | Front end | Låg |  | S2
21 | Lägg till recensionsfunktionalitet | Front end/databas | Hög |  | S3
22 | Möjlighet att rensa varukorgen | Front end | Medel |  | S3
23 | Avregistrering | Front end | Låg |  | S3 | Alla beställningar och information om en användare ska tas bort
24 | Köpa produkt med olika antal | Front end | Låg |  | S3 | Möjligheten att välja antal av en vara som ska läggas i varukorgen
25 | Tömma varukorgen | Front end | Låg |  | S3
26 | Sida för kategorier | Front end | Låg |  | S3 | En sida där alla produkter inom en kategori visas som en lista.
27 | Sida för administratör | Front end | Hög |  | S3
28 | Admin funktionalitet | Front end/databas | Hög |  | S3
29 | Php sessioner | Front end | Medel |  | S3
30 | Generella Klasser för knappar och formulär | Front end | Låg |  | S3
31 | Error meddelenden | Front end | Låg |  | S3 | Felmeddelanden ska ges felaktig inloggning och om recenstion läggs på ej köpt vara.
32 | Antal varor i kundvagnen | Front end | Låg |  | S3 | En siffra som visar hur många varor man har i kundvagnen.
33 | Finslipad frontend | Front end | Låg |  | S3 | Mer enhetlig design