## Blad1
ID | Uppgift | Typ | Prioritering | Status | Sprint | Kommentar | Typ = Front end, server, databas
1 | Skapa LAMP server | Server | Hög |  | S0 |  | Prio = Låg, Medel, Hög
2 | Simpel hemsidalayout | Front end | Hög |  | S0 |  | Status = Röd, Gul, Grön
3 | Skapa Databas | Databas | Hög |  | S0
4 | Skapa Produktstruct | Databas | Hög |  | S1
5 | Koppla Databas till Sida | Databas | Hög |  | S1
6 | Interaktiv sidlayout | Front end | Låg |  | S0
7 | Produktsida | Front end | Medel |  | S0
8 | Köplayout | Front end | Låg |  | S0
9 | Php script till databas | Front end | Medel |  | S1 | kolla /index.php
10 | Shoppingvagn/Recension layout | Front end | Medel
11 | Byta ut placeholder element | Front end | Låg
12 | Produktkategorier | Databas | Hög |  |  | Istället för bara strängar i Products så har vi foreign key till en tabell.
13 | Gemensam meny för hemsidan | Front end | Hög
14 | Produktlänkar från databasen | Front end | Medel |  |  | Hämta produkter från databasen och genera klickbara länkar till produkterna.
15 | Lägg till köpfunktionalitet | Front end | Låg
16 | Lägg till recensionsfunktionalitet | Front end | Låg
17 | Lägg till shoppingvagn | Front end | Låg
18 | Lägg till användarfunktionalitet | Front end | Medel
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31