## Blad1
ID | Uppgift | Typ | Prioritering | Status | Sprint | Kommentar | Typ = Front end, server, databas
1 | Skapa LAMP server | Server | Hög |  | S0 |  | Prio = Låg, Medel, Hög
2 | Simpel hemsidalayout | Front end | Hög |  | S0 |  | Status = Röd, Gul, Grön
3 | Skapa Databas | Databas | Hög |  | S0
4 | Interaktiv sidlayout | Front end | Låg |  | S0
5 | Produktsida | Front end | Medel |  | S0
6 | Köplayout | Front end | Låg |  | S0
7 | Skapa Produktstruct | Databas | Hög |  | S1
8 | Koppla Databas till Sida | Front end | Hög |  | S1
9 | Php script till databas | Front end | Medel |  | S1
10 | Shoppingvagn/Recension layout | Databas | Medel |  | S1
11 | Byta ut placeholder element | Front end | Låg |  | S1
12 | Lägg till användarfunktionalitet | Front end/databas | Medel |  | S2
13 | Lägg till shoppingvagn | Front end/databas | Hög |  | S2
14 | Lägg till köpfunktionalitet | Front end/databas | Hög |  | S2
15 | Lägg till recensionsfunktionalitet | Front end/databas | Hög |  | S3
16 | Produktkategorier | Databas | Medel |  | S3 | Istället för bara strängar i Products så har vi foreign key till en tabell.
17 | Gemensam meny för hemsidan | Front end | Medel |  | S3
18 | Produktlänkar från databasen | Front end | Låg |  | S3 | I menyn bestäms kategorier och länkar till produkterna av det som finns i databasen.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31